Министерство природных ресурсов, экологии и

технического надзора Кыргызской Республики

Проект улучшения качества воздуха (Р177467)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Консалтинговые услуги на подготовку: технико-экономическое обоснование, детальное проектирование, проектно-сметная документация и авторский надзор за строительством скважин и монтажом сопутствующей инфраструктуры

- Коротко о проекте

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики (далее-МПРЭТН) в настоящее время реализует проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике, финансируемый Всемирным банком (далее-Проект).

Основной целью проекта является i) укрепление системы управления качеством воздуха в стране и ii) сокращение чистых выбросов PM2.5 и парниковых газов (СО2) в Бишкеке.

Первая часть целей проекта основана на необходимости укрепления национального потенциала по управлению качеством воздуха (далее-УКВ) в стране и закладке основы для комплексной системы управления качеством воздуха для эффективного УКВ. Создание CУКВ позволит правительству принимать обоснованные решения и обеспечивать устойчивость инвестиций в приоритетные области и сектора в долгосрочной перспективе.

Вторая часть целей проекта отражает инвестиции в выбранные приоритетные сектора для улучшения УКВ в городе Бишкек.

Проект состоит из трех основных компонентов:

- Компонент 1: Укрепление системы управления качеством воздуха;

- Компонент 2: Поддержка внедрения чистых решений по отоплению;

- Компонент 3: Улучшение городского озеленения.

Проект управляется Отделом реализации проекта (далее-ОРП) при МПРЭТН, которому в настоящее время требуются консультационные услуги в рамках реализации Компонента 3. Этот компонент будет финансировать оборудование, строительные работы, необходимые подготовительные работы для детального проектирования и техническую помощь, необходимую для (a) создания и поддержания общественных зеленых насаждений (b) расширения ирригационной системы за счет водосберегающих и климатически устойчивых решений, необходимых для поддержки и содержания городского зеленого насаждения и (c) создания институционального потенциала для поддержки более широкой повестки городского планирования с участием сообщества, уделяя особое внимание здоровой городской зелени и ее управлению.

Подкомпонент 3.1. Проекта фокусируется на улучшении озеленения города Бишкек путем реализации пилотного мероприятия по озеленению города в форме зеленого пояса, специально разработанного для снижения загрязнения городского воздуха. Для обеспечения устойчивости недавно созданного зеленого пояса и обеспечения адекватного снабжения оросительной водой недостаточно обслуживаемых районов эта деятельность будет поддерживать установку около 20 скважин, определенных мэрией Бишкека и Геологической службой при МПРЭТН, включая восстановление 2 существующих скважин и соответствующей ирригационной инфраструктуры (включая водосберегающие и устойчивые к изменению климата решения). Проект также профинансирует восстановление двух наблюдательных скважин в разных частях города для поддержки гидрогеологической экспедиции в улучшении мониторинга и анализа подземных вод.

- Цель Задания

Целью настоящего Задания является оказание содействия мэрии города Бишкека и МПРЭТН в проведении технико-экономического обоснования, оценки и детального проектирования около 18 новых скважин, реабилитации 2 существующих скважин и 3 наблюдательных  скважин (в основном используемых для мониторинга грунтовых вод), а также связанной с ними ирригационной инфраструктуры, включая водосберегающие и устойчивые к изменению климата решения, которые могут быть применены в рамках Проекта для обеспечения устойчивого водоснабжения зеленых насаждений в Бишкеке. За исключением 3 наблюдательных скважин, все остальные скважины предназначены для подачи воды для поддержания существующих зеленых насаждений в тех частях города, где в настоящее время отсутствует поливная вода, а также для подачи воды в предлагаемый новый зеленый пояс, который будет реализован в рамках настоящего Проекта.

- Объем услуг

Объем услуг Консультанта состоит из следующих задач и будет выполнен следующим образом:

- Обзор существующих городских систем орошения: изучение текущего состояния систем орошения (трубопроводы, каналы и т. д.) и их эффективности;

- Оценка существующих скважин, находящихся в собственности и эксплуатации муниципального предприятия по озеленению, предлагаемых новых скважин (включая и существующие скважины, предлагаемые к восстановлению); оценка количества и местоположения предлагаемых новых скважин (местоположение скважин должно быть указано на карте в цифровом формате с координатами);

- Выявление и оценка зеленых зон, в которых настоящее время отсутствуют условия поливного водоснабжения, и их отображение на карте (план/карта города Бишкек);

- Разработка графика полива, включая сроки полива и расход поливной воды в течении сезона;

- Исследование возможных источников поливного водоснабжения в районах, в которых отсутствует водоснабжение для орошения: рассмотрение различных альтернативных источников воды (реки, грунтовые воды, переработанные сточные воды и т.д.) для обеспечения стабильного орошения. Консультанты рассмотрят другие устойчивые и экономически эффективные источники поливного водоснабжения и предложат в ОРП альтернативные варианты при разработке ТЭО (Задача №1);

- Определение типа системы орошения: рассмотрение различных вариантов (например, капельное орошение, дождевальные системы), выбор оптимального с точки зрения эффективности и экономичности;

- Провести сравнительную оценку дебитов скважин (или других источников) и фактических потребностей в зеленых насаждениях на обслуживаемых территориях;

- Предоставить достоверный гидрогеологический отчет о наличии потенциальных запасов подземных вод, глубине статических и динамических уровней воды для каждой потенциальной скважины;

- Предоставить предварительный и детальный проект скважин (включая технические условия) на основе гидрогеологических данных;

- Предоставить данные о химическом составе воды из существующих скважин, а также новых проектируемых скважин (на основе данных из ближайших аналогичных скважин) для подтверждения возможности ее использования без риска засоления почв;

- Разработка проектных решений: определение оптимальных технологий орошения с учетом водосберегающих и климатически устойчивых решений и экономической эффективности;

- Определение устройства орошения для различных зеленых насаждений в зависимости от их вида, типа и требований к режиму орошения на основе климатических данных в районе проектирования ирригационной системы;

- Разработка схемы системы орошения: проектирование расположения различных вариантов водозабора (скважины, реки, каналы по мере необходимости), трубопроводов, насосных устройств и других элементов системы;

- Выбор оборудования и материалов: выбор необходимых компонентов системы (насосы, фильтры, трубы и т.д.);

- Определение площадей (га), которые может обслуживать каждый источник (скважина, река, канал);

- Экономический анализ: расчет затрат на проектирование, строительство и эксплуатацию, и обслуживание систем;

- Экологический анализ: Оценка воздействия ирригационной системы на городскую среду и разработка мер по минимизации негативных последствий. Подготовка карты ГИС и каталога для всей ирригационной системы, которая будет спроектирована и внедрена в проекте - включая информацию о местоположении, мощности, обслуживаемой площади (га), детали сопутствующей ирригационной инфраструктуры, такой как распределительные трубы и т.д.

- Проведение социального скрининга для выявления возможных социальных воздействий и рисков на этапе проектирования проекта и разработка мер по смягчению негативных последствий.

Задание 1. Технико-экономическое обоснование

Сбор и анализ исходных данных

- Рассмотреть предложение муниципального учреждения по озеленению, включая источники воды (например, скважины), количество предлагаемых скважин и их местоположение, существующие скважины и другие источники поливной воды, местоположение зеленых зон, которые в настоящее время испытывают недостаток в водоснабжении, которое будет обслуживаться предлагаемыми новыми оросительными сооружениями, провести гидрологическую оценку статистических данных и обосновать осуществимость предлагаемых оросительных сооружений;

- Исследовать другие потенциальные источники городского поливного водоснабжения, в дополнение к предлагаемым скважинам, и предложить экономически и экологически наиболее эффективные источники воды (например, восстановление существующих Бассейнов суточного регулирования (БСР) переработанные сточные воды, грунтовые воды, сбор дождевой воды и т.д.) или их комбинацию. Проанализировать планы инфраструктуры города и другие документы, которые могут повлиять на предлагаемые проектные мероприятия, особенно их местоположение;

- Разработка графика полива, включая сроки полива и расход поливной воды за все сезоны.

Гидрологический анализ

- Оценка имеющихся водных ресурсов, включая поверхностные и подземные воды;

- Оценка качества воды и ее пригодности для орошения зеленых насаждений из изменяющихся действующих близлежащих поливных скважин (лабораторный анализ воды);

- Определение сезонных и многолетних колебаний уровней водоносных горизонтов на основе данных ГП «Кыргызгеология».

Разработка проектных решений

- Технические планы существующих и проектируемых скважин, включая все необходимые данные для кадастрового учета;

- Предоставить предварительный проект для скважин (включая технические характеристики) на основе гидрогеологических данных;

- Предоставить предварительный проект для ирригационной инфраструктуры, включая головное сооружение, ирригационную сеть, капельницы, разбрызгиватели, клапаны, шлюзовые затворы, фильтры и т.д.;

- Разработка нескольких вариантов наиболее эффективного расположения скважин и сопутствующей инфраструктуры (учет водоотбора со скважины, схема расположения трубопроводов, насосных станций, резервуаров и других элементов системы (если такие варианты имеются);

- Проведение гидравлического расчёта системы орошения;

- Подбор параметров насосного оборудования, диаметров труб, запорно-регулирующей арматуры и т.п. на основе гидравлического расчёта;

- Определение оптимального типа системы орошения, применимого для проекта (например, привязка скважин друг к другу, капельное орошение, дождевальные системы и т.д.) в зависимости от характеристик зеленых насаждений и территории;

- Разработать технические условия на электроснабжения выбранного варианта насосного оборудования согласно ППЭ (Правила пользования электрической энергией) и ТБПЭЭ (Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок);

- Разработка системы орошения в полном объёме, для достижения цели проекта по обеспечению достаточным количеством воды заранее определенных недостаточно обслуживаемых территорий, а также нового зеленого коридора;

- Проектирование системы управления и автоматизации процессами орошения;

- Выбор оптимальных материалов и оборудования (насосы, трубы, клапаны и т.д.) с учетом надежности, долговечности и экономической эффективности;

- Участие в обсуждениях предлагаемых проектных решений и их согласование с ОРП;

- Помощь ОРП в утверждении разработанного технико-экономического обоснования, внесение необходимых изменений по требованию Заказчика или контролирующих органов.

Подготовка смет расходов

- Расчет стоимости проектирования всех проектных решений, строительства, закупки оборудования и материалов;

- Оценка затрат на доставку и монтаж оборудования;

- Предоставить предварительную спецификацию ведомостей объемов работ (ВОР) на основе текущих рыночных цен (с использованием прайс-листов на строительные материалы, оборудование, услуги);

- Анализ текущих затрат на эксплуатацию системы, включая затраты на электроэнергию, воду, техническое обслуживание и ремонт;

- Прогнозирование затрат на долгосрочную эксплуатацию системы.

Оценка воздействия на окружающую среду

- Анализ потенциального воздействия на окружающую среду существующих скважин, строительства и эксплуатации новых скважин и связанной с ними инфраструктуры (например, воздействие на водные ресурсы, почвы, экосистемы);

- Разработка мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Отчетность

Первоначальный отчёт

- Консультант должен подготовить текстовую часть ТЭО, включая описание всех выполненных исследований и расчетов;

- Отчет должен содержать графические материалы (чертежи, схемы, карты), необходимые для иллюстрации проектных решений.

Состав и содержание ТЭО

- Введение: Описание целей и задач исследования;

- Анализ исходных данных: Оценка климатических условий, существующих систем орошения, характеристик зеленых зон, анализ санитарно-охранных зон существующих скважин, анализ и обоснование новых скважин и сопутствующей инфраструктуры и т.д.;

- Отчет об инженерных изысканиях, включая климатические условия, топографическая съемка, геологический отчет, гидрогеологический отчет;

- Разработка проектных решений: Варианты систем орошения, выбор технологии орошения, компоновка оборудования, предварительные чертежи, технические спецификации, предварительный проект бурения скважин;

- Смета расходов: Оценка капитальных и эксплуатационных затрат, предварительный перечень объемов работ на основе текущих рыночных цен;

- Воздействие на окружающую среду: Оценка воздействия на городскую экологию, разработка мероприятий по снижению негативных последствий;

- Консультант должен разработать предыдущую версию оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОСС) на основе оценки; она должна определить потенциальное неблагоприятное воздействие на окружающую среду и социальную сферу во время строительных работ, эксплуатации и обслуживания объектов, а также предложить меры по смягчению последствий посредством Плана управления окружающей средой и социальной сферой (ПУОСС). ОВОСС с ПУОСС подлежат утверждению Банком (на этапе ТЭО);

- Выводы и рекомендации: Выбор наиболее оптимального решения по системе орошения (скважины и сопутствующая инфраструктура) с учетом всех факторов;

- Проверка комплектности правоустанавливающих документаций для целей проектирования и строительства, в соответствии с законодательством в сфере проектирования и строительства на территории города Бишкек выделение и узаконивание земельных участков под новые скважины и сопутствующую инфраструктуру.

Задание 2. Детальное проектирование и смета расходов

Основные задачи:

- Консультант осуществляет проведение согласований с заказчиком для подтверждений правильности проектных решений;

- Консультант осуществляет взаимодействие с заинтересованными государственными органами для получения необходимых разрешений и согласований;

- Изучение и анализ имеющихся кадастровых планов, технической документации и правоустанавливающих документов на земельные участки, на которых расположены существующие скважины, а также изучение документации на выделенные земельные участки под проектируемые водозаборные скважины;

- Определение соответствия имеющихся данных фактическому состоянию участков и подготовка предложений о необходимости корректировки или дополнения документации;

- Оценка рельефа и геологических условий для определения оптимального расположения элементов оросительной системы (скважины, каналы, трубопроводы, система капельного орошения и т.д.);

- Разработать технические планы на каждый земельный участок, на котором расположены или   будут расположены водозаборные скважины;

- Разработка рабочего проекта по утвержденному варианту обустройства, реконструкции скважин, а также сопутствующей инфраструктуры, включая магистральные и распределительные трубопроводы, насосные станции, дождеватели, системы управления и т.д.;

- Проектирование сетей трубопроводов (внутренняя обвязка трубопроводов на территории водозабора/скважины) и оборудования: Разработка схем размещения трубопроводов, насосных станций, резервуаров и других элементов системы;

- Определение необходимых материалов и оборудования: Выбор оптимальных материалов (трубопроводов, насосов, арматуры и т. д.) для обеспечения надежности и долговечности системы, с разработкой технических спецификаций (технических требований) к выбранному оборудованию и материалам для включения в тендерную документацию;

- Получение Технических условий от всех касающихся государственных учреждений и служб (Бишкек ПЭС, Бишкек теплосеть, пожарная служба, газовая служба, связь, Минтранс и т.п.) необходимых для беспрепятственного проведения строительно-монтажных работ;

- Разработка раздела ООС (охрана окружающей среды);

- Разработка сметной документации: Расчет стоимости всех работ, материалов, оборудования и услуг, необходимых для реализации проекта в программном комплексе «РИК» с подготовкой ВОР (ведомость объёмов работ) на основе данных локальных и объектных сметных расчётов (Excel).;

- Проведение Государственной экспертизы проектно-сметной документации;

- Проведение Государственной экологической экспертизы;

- Проведение Государственной экспертизы технических проектов на разработку месторождений полезных ископаемых в части охраны недр;

- Проведение экспертизы по промышленной безопасности;

- В случае получения замечаний и отказа Государственной экспертизы от согласования, доработка ПСД и повторная подача в экспертизу;

- Предоставление электронного/редактируемого файла схем/планов в формате DWG, ГИС;

- Определение необходимого оборудования и материалов и подготовка технических условий на них;

- Составление смет на строительно-монтажные работы, оборудование, транспортные расходы и другие сопутствующие расходы;

- Составление полного комплекта проектно-сметной документации в соответствии с нормативными требованиями;

- Подготовка чертежей, схем, планов и других графических материалов;

- Оценка экологических и социальных аспектов: разработка мероприятий по минимизации воздействия на окружающую и социальную среду.

Социально-экологический раздел

- Консультант должен разработать окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОСС) на основе детального проекта; он должен определить потенциальное неблагоприятное воздействие на окружающую среду и социальную сферу в ходе строительных работ, эксплуатации и обслуживания объектов, а также предложить меры по смягчению последствий посредством Плана управления окружающей средой и социальными вопросами (ПУОСС). Кроме того, Консультант должен раскрыть окончательные ОВОСС и ПУОСС и провести консультации со всеми заинтересованными сторонами и местным сообществом;

- Консультант должен получить положительное заключение экологической экспертизы от Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора (на этапе ПСД);

Требования к детальному проектированию

- Соответствие проектных решений действующим строительным и экологическим нормам и правилам;

- Обеспечение надежности и долговечности системы орошения;

- Энергоэффективность и экономичность работы системы;

- Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с нормами, требованиями и стандартами КР по оформлению схем и чертежей.

В составе проектно-сметной документации (ПСД) необходимо предоставить, в том числе:

Раздел – Общая пояснительная записка, включающая:

- Общие сведения о строительной площадке и описание видов деятельности;

- Описательная часть по территории объекта;

- Данные обследования населения, площади земель (с указанием вида назначения земель – пашня, богарные земли и т.п.), находящихся под защитой проекта, объектов гражданской инфраструктуры, находящихся в зоне риска подтопления;

- Описание существующих проблем в вопросе недостаточной защищенности населения, земель, инфраструктуры от подтопления, требующих вмешательства в сложившуюся ситуацию;

- Исходно-разрешительная документация;

- Краткое изложение обоснования решений по реновации и используемых материалов, включая оценку первоначальных проектных вариантов реконструкции (на основе технико-экономического обоснования).

Раздел №1. Инженерные изыскания

Геологический отчет, включающий климатические данные, данные сейсмического районирования, грунтово-морфологические данные (по результатам бурения), глубину промерзания грунтов, уровень грунтовых вод и т.д., гидрологический отчет с данными многолетнего мониторинга годового и месячного изменения уровня водоносного горизонта. Все указанные отчеты должны быть предоставлены на стадии ТЭО и на стадии ПСД.

Раздел №2. Архитектурно-строительная часть

Архитектурно-технические чертежи для модернизации (восстановлению) или нового строительства - генеральные планы, интегрированные в геодезические планы, продольные профили, поперечные сечения через каждые 50 м. и в характерных точках, детализированные чертежи, показывающие интеграцию конструктивных решений модернизации. Ремонт, восстановление частей дефектных участков, новое строительство должны быть выполнены в соответствии с данными инженерных изысканий.

Чертежи

Технические чертежи должны включать:

- План(ы) участка;

- Чертеж базовой планировки;

- Детальные чертежи.

Чертежи должны представлять собой рабочий чертеж с достаточным количеством данных, чтобы Заказчик мог запросить предложения по строительству объектов и нанять победителя торгов без необходимости разработки дополнительных чертежей. Если в ходе работ в проекте будут обнаружены ошибки или изменения, Консультант должен устранить их и изменить проект за свой счет. Масштаб чертежей должен соответствовать требуемому стандарту.

Макет и осевые сечения для всех схем восстановления/строительства должны быть в масштабе 1:500 или 1:1000 по горизонтали и 1:100 по вертикали.

Все чертежи для восстановления/нового строительства должны отражать все требуемые осевые сечения, материалы и структурные описания.

Консультант должен подготовить гидравлические расчеты, расчеты устойчивости и надежности для необходимой инфраструктуры. Проект должен предусматривать не менее 50 лет эксплуатации (срок службы) для всей инфраструктуры.

Раздел №3. План управления окружающей и социальной средой

Управление окружающей средой и социальными вопросами

Консультант должен разработать оценку воздействия на окружающую среду и социальные вопросы на основе детального проекта; он должен определить потенциальное неблагоприятное воздействие на окружающую среду и социальные вопросы во время строительных работ, эксплуатации и обслуживания объектов и предложить меры по смягчению последствий посредством Плана управления окружающей средой и социальными вопросами (ПУОСС).

Кроме того, Консультант должен раскрыть окончательные ОВОСС и ПУОСС и провести консультации со всеми заинтересованными сторонами и местным сообществом. ОВОСС с ПУОСС подлежат одобрению Банком (на этапе ТЭО).

Консультант должен получить положительное заключение экологической экспертизы от Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора (на этапе ПСД).

Приобретение земли и переселение (в случае необходимости)

Консультант должен провести социально-экономическое обследование зоны воздействия проекта, стараясь избегать или минимизировать вынужденное переселение, где это возможно, после рассмотрения и оценки всех технически осуществимых альтернатив. Если какое-либо воздействие неизбежно, Консультанту необходимо будет подготовить План действий по переселению, который должен быть одобрен Банком.

Координация карьеров, свалок, отвалов

Консультант должен провести анализ (на этапе ТЭО) и получить одобрение местных органов власти (на этапе ПСД) зон возможных карьеров гравия и щебня (каменной наброски) с предоставлением документации на право доступа и эксплуатации карьеров. Также консультант должен согласовать с местными органами власти местоположение площадок для временного хранения излишков грунта и свалок.

Раздел №4. Смета расходов

Консультант должен заполнить ведомость объемов работ и сметную документацию. Подготовить сметную документацию в двух вариантах:

- на основе определений текущих единичных расценок Госстроя КР (метод программы РИК);

- по рыночным ценам на строительные услуги, строительные материалы, оборудование, эксплуатацию механизмов. В случае возникновения неучтенных объемов в ходе строительства Разработчик проектно-сметной документации вносит соответствующие корректировки в проектно-сметную документацию и за свой счет получает необходимые государственные экспертизы.

Раздел №5. Технические характеристики

Технические характеристики должны быть разработаны в соответствии с действующими стандартами ГОСТ и СНиП. При отсутствии соответствующего стандарта для определенного элемента конструкции должен применяться соответствующий международный стандарт. Все технические характеристики должны соответствовать ведомости объемов работ (ВОР).

Технические характеристики отражают все виды работ или материалов в дополнение к данным, показанным на чертежах и планах. Технические характеристики также устанавливают подробные данные о выполнении работ, включая требуемые сроки и требования по страхованию, лицензированию и другим специальным процедурам или требованиям.

Технические характеристики полностью описательные и указывают полный перечень требований, связанных со следующими аспектами, но не ограничиваясь ими:

- Стандарты на материалы;

- Стандарты и процедуры по квалификации;

- Информация о производственных испытаниях или других требуемых испытаниях;

- Информация о предпусковых и пусконаладочных работах.

Ссылки на бренды, номера в каталогах и другую информацию, которая ограничивает какие-либо материалы или продукцию конкретного производителя, ограничены. При упоминании стандартной спецификации или строительных норм указать, что приемлемы другие эквивалентные национальные или международные стандарты.

Задание 3. Авторский надзор

Авторский надзор осуществляется отдельным дополнительным контрактом к основному контракту по проектированию, который будет заключен после найма подрядчика/ов.

Продолжительность задания

Продолжительность Заданий 1 и 2 должна быть завершена в течение девяти месяцев с даты подписания контракта. Задание № 3 начнется после подписания контракта на строительство и будет выполняться в течение всего периода строительства и до его завершения.

Ожидаемые результаты, крайний срок подачи и график оплаты

| № | Результаты | Крайний срок подачи | Оплата | Кол-во копий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первоначальный отчет | 30 дней после подписания контракта | 10% | 1Р+1А |
| 2 | Полный пакет ТЭО | 90 дней после подписания контракта | 20% | 2Р+1А |
| 3 | Предварительный вариант ПСД на согласование ОРП | 150 дней после подписания контракта | 20% | 1Р+1А |
| 4 | Окончательный вариант ПСД | 220 дней после подписания контракта | 30% | 1Р+1А |
| 5 | Комплект рабочего ПСД с получением заключения Государственной экспертизы. | 270 дней после подписания контракта | 20% | 5Р+1А |

Р-Русский

А-английский (электронный вариант)

* Комплект предварительной версии проектной документации должен быть предоставлен на английском и русском языках: 1 экземпляр на русском языке (1 печатный экземпляр и 1 электронный экземпляр) и 1 электронный экземпляр на английском языке.

** Комплект рабочей проектной документации с заключением Государственной экспертизы должны быть предоставлены на английском и русском языках: 5 копий на русском языке (5 печатных копий и 1 электронная копия) и 1 электронная копия на английском языке.

V. Вклад Заказчика

Заказчик будет оказывать помощь Консультанту на протяжении выполнения консультационных услуг. Это будет включать поддержку во взаимодействии с бенефициарами проекта, органами государственной власти и населением. Клиент PIU предоставит Консультанту все исходные документы (список предлагаемых скважин с характеристиками, гидрологические заключения по предлагаемым скважинам), которые могут потребоваться для выполнения услуг, и проконсультирует Консультанта о правилах и требованиях Банка к реализации проекта.

Обязанности ОРП

ОРП будет оказывать помощь на протяжении всего консультационного обслуживания. Это будет включать поддержку во взаимодействии с бенефициарами проекта, государственными органами и населением. ОРП предоставит Консультанту все исходные документы, которые могут потребоваться для оформления услуг, и проконсультирует Консультанта о правилах и требованиях Банка для реализации Проекта.

Квалификационные требования к Консультанту

Консультант должен иметь следующую квалификацию и опыт работы в соответствующих областях для предоставления вышеуказанных услуг:

a) Международный и/или местный опыт проектирования со специализацией в секторе водоснабжения, орошения и использования подземных вод в течение не менее десяти (10) лет;

b) Не менее десяти (10) успешно завершенных проектов по скважинам за последние 5 лет в Центральной Азии и/или в Кыргызской Республике;

в) Иметь государственную лицензию на проектирование ирригационных сооружений (достаточно третьего уровня ответственности).

Консультант должен включать в состав команды как международных, так и местных партнеров/специалистов для соблюдения лицензионных требований и получения полной информации о проектных и нормативных документах в области бурения скважин и инвентаризации скважин. Консультант должен предоставить компетентных специалистов с соответствующим опытом работы и знаниями для выполнения работ, указанных в Техническом задании. Команда специалистов, предлагаемая Консультантом, должна иметь соответствующие навыки и опыт в следующих областях:

Команда консультанта должна соответствовать требованиям лицензирования в Кыргызской Республике.

Требуемый ключевой персонал (чьи резюме должны быть представлены вместе с проектным предложением) должен соответствовать следующим критериям опыта работы. Консультант должен четко указать, будет ли один и тот же специалист работать в разных областях.

- Руководитель группы (международный или местный) с высшим образованием (предпочтительно степень магистра) по гидрогеологии, анализу подземных вод с не менее чем 7-летним соответствующим опытом работы ;

- Технический специалист/Главный архитектор-конструктор в области проектирования скважин со степенью магистра или бакалавра, по специальности «Инженер» или в соответствующей области с не менее чем 7-летним соответствующим опытом работы, государственным квалификационным аттестатом по проектированию оросительных систем (ГИС) ;

- Технический специалист по электротехнике и проектировщик-конструктор со степенью магистра или бакалавра, по специальности «Инженер» или в соответствующей области с не менее чем 6-летним соответствующим опытом работы насосного энергетического оборудования и электрических сетей с государственным квалификационным аттестатом по проектированию электрических сетей и оборудования (конструктор) ;

- Технический специалист с опытом проектирования в области орошения и водоснабжения, с высшим образованием по соответствующей специальности и не менее 6 лет стажа работы по соответствующей специальности с государственным квалификационным свидетельством по проектированию оросительных систем (конструктор);

- Инженер-сметчик с дипломом магистра или бакалавра по специальности «Инженерная топография» или по соответствующей специальности с дипломом государственного квалификационного свидетельства (сметчик) ;

- Инженер-топограф с дипломом магистра или бакалавра по специальности «Инженерная топография» по соответствующей специальности с дипломом государственного квалификационного свидетельства (инженер-топограф);

- Специалист по охране окружающей среды и социальным вопросам - с дипломом магистра или бакалавра по соответствующей специальности с дипломом государственного квалификационного свидетельства (международный сертификат является преимуществом).

Приложения (будут предоставлены при заключении контракта)

- Перечень предлагаемых скважин с характеристиками;

- Гидрологические заключения по предлагаемым скважинам;

- Перечень участков для организации (или улучшения) орошения в рамках проектируемой инфраструктуры, их основные характеристики (площади, состав зеленых насаждений);